PIANO OPERATIVO — 90 GIORNI

Social payment emozionale — “Ti penso, anche se non sono lì”

Documento operativo per validazione, MVP e pilota in una città

Versione corretta: nel flusso è il mittente a scegliere il locale partner al momento dell'invio, non il destinatario al momento del riscatto.

# 0. Obiettivo del documento

Questo piano copre i primi 90 giorni: dalla validazione senza prodotto fino al pilota con locali reali e utenti paganti. Ogni fase ha un obiettivo, attività concrete, budget indicativo e un gate di uscita (vai avanti / correggi / fermati).

# 1. Fase 0 — Validazione senza prodotto (Settimane 1-2)

Obiettivo: capire se le persone pagano davvero per mandare un gesto, prima di scrivere codice.

## Attività

- Creare una landing page one-page: "Manda un caffè a chi vuoi" con bottone di pagamento (Stripe Payment Link o Satispay).

- Contattare 8-10 bar/locali della zona target e chiedere disponibilità ad accettare un QR per un caffè/drink pagato: il locale riceve il prezzo pieno del prodotto, senza commissioni trattenute.

- Diffondere la landing a 50-100 persone in gruppi WhatsApp, Instagram, community universitarie.

- Gestire i primi riscatti manualmente: tu confermi via messaggio, il locale segna su un quaderno.

## Budget indicativo

0-150 € (dominio, eventuale boost social).

## Gate di uscita

Procedi se almeno 15-20 persone completano un pagamento reale e almeno 3-5 locali dicono sì. Fermati o rivedi il concept se nessuno paga spontaneamente.

# 2. Fase 1 — Decisioni strutturali (Settimana 2, in parallelo)

## Attività

- Scegliere il PSP: Stripe Connect (split payment automatico tra piattaforma e locale) è la via più semplice per evitare licenza e-money.

- Prenotare una consulenza mirata (1-2 ore) con un commercialista/avvocato su: voucher IVA, PSD2 e limited network exclusion.

- Decidere la forma societaria minima per incassare (es. srls) — non serve prima di avere soldi reali di terzi, ma va pianificata.

- Registrare il nome e il dominio scelto.

## Budget indicativo

300-800 € (consulenza legale/fiscale mirata, costituzione base se necessaria).

# 3. Fase 2 — MVP tecnico (Settimane 3-8)

Obiettivo: una web app mobile-first, non un'app nativa. Il flusso: scegli persona → scegli locale → scegli gesto → messaggio → paga → condividi link WhatsApp → il destinatario apre una pagina web → vede il messaggio e il locale già scelto dal mittente → mostra QR → il locale conferma.

Correzione rispetto alla versione precedente: è il mittente a scegliere il locale al momento dell'invio (insieme a persona, gesto e messaggio), non il destinatario dopo il pagamento. Il destinatario vede il locale già indicato sulla pagina di ricezione e vi si reca per il riscatto. Motivo: il mittente sta acquistando un prodotto specifico da un esercente specifico — lasciare la scelta al destinatario dopo il pagamento equivarrebbe a un credito spendibile su più esercenti, il che indebolisce il posizionamento "gesto reale" e riapre i rischi regolatori PSD2/e-money già segnalati altrove nel piano. Un cambio locale post-pagamento può restare come eccezione gestita (es. rimborso o riassegnazione manuale), non come flusso di default.

## Funzionalità essenziali (da costruire)

- Pagina di invio: selezione persona, selezione locale partner, selezione gesto (caffè, drink, aperitivo), messaggio personale, pagamento via Stripe Connect.

- Pagina di ricezione (senza obbligo di scaricare app): messaggio, locale già scelto dal mittente, QR code.

- Dashboard locale minima: inserisci/scansiona codice → conferma → fine.

- Notifica al mittente quando il regalo viene riscattato (email o WhatsApp condiviso manualmente dall'utente).

- Settlement settimanale verso i locali (anche gestito manualmente all'inizio, poi automatizzato).

## Da NON costruire ora

- App nativa iOS/Android.

- Sistema di notifiche push proprietario.

- Feed sociale, gruppi, regali collettivi, wallet ricaricabile.

- Integrazione WhatsApp Business API — usare invece il link condivisibile dall'utente.

## Stack indicativo

- Frontend/backend: Next.js o simile, mobile-first.

- Pagamenti: Stripe Connect (split automatico piattaforma/locale).

- Database: Postgres (es. Supabase) per utenti, gesti, locali, transazioni.

- QR code: libreria standard, nessuna infrastruttura dedicata.

## Risorse

1 sviluppatore full-stack (o founder tecnico) a tempo pieno per 5-6 settimane è sufficiente per questo perimetro.

## Budget indicativo

3.000-8.000 € se lo sviluppo è esternalizzato; vicino a zero se sviluppato internamente (solo costi vivi: hosting, dominio, Stripe).

## Gate di uscita

Procedi al pilota quando il flusso completo (invio → riscatto → settlement) funziona end-to-end con almeno un locale reale in test.

# 4. Modello di commissione: il locale riceve il prezzo pieno

La piattaforma non trattiene nulla dal locale. Il locale riceve esattamente il prezzo del prodotto, come se il cliente avesse pagato in cassa. Il ricavo della piattaforma è interamente una fee di servizio visibile al mittente, aggiunta al momento dell'invio.

## Perché conviene

- Elimina l'obiezione principale in fase di acquisizione locali: "non ti costa nulla aderire".

- Il locale non deve ricalcolare i propri margini né fidarsi di uno sconto nascosto.

- Rende il pitch di vendita ai locali molto più semplice e veloce da chiudere.

## Attenzione: la fee deve coprire tutti i costi variabili

Poiché il locale non contribuisce più, la fee di servizio al mittente deve coprire da sola: costo di pagamento (specialmente la quota fissa Stripe, che pesa di più sui ticket piccoli), rischio frode, rischio storni e margine. Per questo la fee non può essere una percentuale fissa uguale su tutti i ticket — va calibrata per fascia.

| Gesto | Prezzo prodotto (al locale) | Fee di servizio suggerita | Prezzo totale pagato dal mittente |
| --- | --- | --- | --- |
| Caffè | 1,50 € | 0,80 - 1,00 € (fee quasi fissa) | 2,30 - 2,50 € |
| Colazione | 5,00 € | 1,00 - 1,20 € | 6,00 - 6,20 € |
| Drink | 10,00 € | 1,50 - 2,00 € (~15-20%) | 11,50 - 12,00 € |
| Aperitivo | 25,00 € | 3,00 - 4,00 € (~12-15%) | 28,00 - 29,00 € |
| Primo giro | 40,00 € | 4,00 - 5,00 € (~10-12%) | 44,00 - 45,00 € |

Nota: sui ticket piccoli la fee è quasi fissa in euro perché deve coprire il costo fisso di pagamento (~0,25-0,30€) più un margine minimo; su ticket più grandi può scendere in percentuale perché il costo fisso pesa meno. Questi numeri vanno validati e affinati durante il pilota.

## Cosa comunicare al mittente

La fee va mostrata in modo trasparente ma senza farla percepire come un costo bancario: "Caffè 1,50€ + 0,80€ per farlo arrivare subito, ovunque sia" è più coerente col tono del prodotto di una voce anonima "commissione di servizio".

# 5. Fase 3 — Acquisizione locali (parallela alla Fase 2, Settimane 3-10)

Questo è il vero collo di bottiglia, non la tecnologia. Serve una persona dedicata al lavoro sul territorio.

## Attività

- Selezionare un'area concentrata (un quartiere, non tutta la città) per massimizzare densità percepita.

- Contattare 25-35 locali per arrivare a 15-20 aderenti effettivi (tasso di conversione atteso 50-60%).

- Offerta: zero costi di attivazione e nessuna commissione trattenuta — il locale riceve il prezzo pieno del prodotto, come un pagamento normale in cassa. Settlement settimanale, riscatto in pochi secondi.

- Chiedere un impegno di 60-90 giorni, non a tempo indeterminato — riduce l'obiezione principale.

- Preparare materiale semplice: una pagina A4 con il flusso in 3 passaggi per il barista.

## Obiezioni tipiche e risposte

- "Non ho tempo per un'altra app" → il locale usa solo una dashboard web di una pagina, nessuna installazione.

- "E se qualcuno froda?" → QR monouso, controllo dell'orario di validità, limiti su importi e frequenza.

- "Quanto mi costa?" → zero, nessuna commissione: ricevi il prezzo pieno del prodotto, esattamente come un pagamento in cassa.

## Budget indicativo

Tempo/persona dedicata; eventuali piccoli incentivi ai primi locali (es. commissione ridotta nei primi 30 giorni).

# 6. Fase 4 — Pilota reale (Settimane 9-13, giorni 60-90)

Obiettivo: misurare comportamento reale su una popolazione target ristretta, non opinioni.

## Attività

- Lancio con budget marketing contenuto (500-1.500 €) su un segmento preciso, es. studenti universitari di un'area.

- Canali: Instagram/TikTok locali, gruppi università, passaparola nei locali stessi (locandina con QR).

- Monitoraggio quotidiano delle metriche chiave (vedi tabella sotto).

- Interviste rapide (5-10 minuti) a un campione di utenti che hanno riscattato o ricambiato un gesto.

## Budget indicativo

500-1.500 € marketing + costi vivi piattaforma (Stripe fee, hosting).

# 7. Metriche di successo e di stop

| Metrica | Segnale positivo (continua) | Segnale debole (rivedi/ferma) |
| --- | --- | --- |
| Conversione landing → acquisto | > 3-5% | < 1-2% |
| Regali riscattati | > 60-70% | < 40% |
| Destinatari che ricambiano | > 15-20% | < 5% |
| Secondo acquisto entro 30 giorni | > 20% | < 10% |
| Ticket medio | > 7-10 € | < 5 € e stabile |
| Locali disposti a restare dopo il pilota | > 70% | < 40% |

# 8. Budget complessivo indicativo (90 giorni)

| Voce | Stima |
| --- | --- |
| Validazione (Fase 0) | 0 - 150 € |
| Consulenza legale/fiscale + costituzione base | 300 - 800 € |
| Sviluppo MVP (se esternalizzato) | 3.000 - 8.000 € |
| Marketing pilota | 500 - 1.500 € |
| Costi vivi (hosting, dominio, fee Stripe) | 100 - 300 € |
| Totale indicativo | 3.900 - 10.750 € |

# 9. Checklist settimanale sintetica

| Settimane | Focus principale |
| --- | --- |
| 1-2 | Landing + validazione pagamenti reali + primi contatti locali |
| 2 | Decisioni legali/fiscali, scelta PSP, nome/dominio |
| 3-8 | Sviluppo MVP; in parallelo, acquisizione dei primi 15-20 locali |
| 9 | Test end-to-end con locali reali, correzioni di flusso |
| 10-12 | Lancio pilota con budget marketing, monitoraggio quotidiano |
| 13 | Analisi risultati, decisione: continuare, correggere o fermarsi |

# 10. Cosa NON fare in questi 90 giorni

- Costruire l'app nativa iOS/Android.

- Aprire su più città in parallelo.

- Trattare direttamente con banche per una licenza e-money.

- Assumere un team numeroso prima di avere segnale di retention.

- Costruire feed sociale, wallet, gruppi o funzioni avanzate prima del pilota.

- Automatizzare tutto da subito: nella Fase 0 il riscatto manuale va bene.

# 11. Decisione al giorno 90

Al termine del pilota, confronta i risultati con la tabella delle metriche (sezione 7):

- Se la maggior parte dei segnali è positiva → pianificare l'espansione a una seconda zona o città, formalizzare il team, automatizzare il settlement.

- Se i segnali sono misti → identificare quale variabile è debole (ticket medio, ricorrenza, acquisizione locali) e correggere quella prima di scalare.

- Se i segnali sono deboli su più fronti → fermarsi prima di investire ulteriormente; il costo di questo piano è contenuto proprio per permettere questa uscita a basso rischio.